## Gantt Visual
Diagrama de Gantt — Sistema Villafañe Wifi — Seminario de Integración 2026
# | Actividad / Tarea | 14/08 | Avance 1 | 28/08 | Entrega 1 | 11/09 | Avance 2 | 25/09 | Entrega 2 | 09/10 | Avance 3 | 23/10 | Entrega 3 | 06/11 | Entrega Final
▶ | Documentación continua — registro semanal del avance
Fase 1 — Documentación
2 | Formación del equipo y selección del cliente
3 | Relevamiento de la empresa — entrevista
4 | Introducción y contexto del sistema
5 | Ciclo de vida del sistema
6 | Elicitación de requerimientos RF/RNF
7 | DER conceptual
8 | DER lógico — modelo relacional
9 | Diagrama UML de clases
10 | Diagrama UML de casos de uso
11 | Diagrama UML de secuencia
12 | Revisión y armado del documento de entrega
Fase 2 — Módulo 1: Gestión de clientes
13 | Análisis del módulo 1
14 | Diseño e implementación de BD
15 | Alta, edición y baja de clientes (RF-01/02)
16 | Búsqueda de clientes (RF-03)
17 | Gestión de catálogo de planes (RF-04)
18 | Cuenta corriente e historial (RF-05/06)
19 | Módulo de usuarios y accesos (RF-29/30)
20 | Pruebas del módulo 1
21 | Documentación del módulo 1
22 | Manual de usuario — módulo 1
23 | Video tutorial — módulo 1
24 | Video general del sistema
Fase 3 — Módulo 2: Bot WhatsApp con IA
25 | Análisis del módulo 2
26 | Integración WhatsApp API (RF-07)
27 | Bot conversacional, IA e historial de mensajes (RF-08/13)
28 | Identificación del cliente (RF-09)
29 | Consulta estado de cuenta vía bot (RF-10)
30 | Registro de reclamos vía bot (RF-11)
31 | Escalado de conversación a usuario interno (RF-12)
32 | Pruebas del módulo 2
33 | Documentación del módulo 2
34 | Manual de usuario — módulo 2
35 | Video tutorial — módulo 2
36 | Video general del sistema actualizado
Fase 4 — Módulos 3, 4 y 5 + Cierre final
37 | Conciliación de pagos + OCR (RF-14 a 20)
38 | Soporte técnico / tickets (RF-21 a 24)
39 | Reportes y dashboard (RF-25 a 28)
40 | Pruebas integrales del sistema
41 | Documentación final completa
42 | Manual completo del sistema
43 | Video tutorial completo del sistema
44 | Video final del sistema completo
Documentación continua — registro semanal del avance
Fase 1 — Etapa inicial / Documentación
Fase 2 — Módulo 1: Gestión de clientes
Fase 3 — Módulo 2: Bot WhatsApp con IA
Fase 4 — Módulos 3, 4 y 5 + Cierre final
▶ Avance (seguimiento) — viernes s/nota ¦ ▶ Entrega (con nota) — viernes c/nota

## Datos del proyecto
Datos del proyecto — Gantt Villafañe Wifi 2026
N° | Actividad / Tarea | Fase | Inicio (viernes) | Fin | Días
1 | Documentación continua — registro semanal del avance | (toda la cursada) | 10/08/2026 | 13/11/2026 | 95
2 | Formación del equipo y selección del cliente | Documentación | 10/08/2026 | 15/08/2026 | 5
3 | Relevamiento de la empresa — entrevista | Documentación | 13/08/2026 | 21/08/2026 | 8
4 | Introducción y contexto del sistema | Documentación | 15/08/2026 | 21/08/2026 | 6
5 | Ciclo de vida del sistema | Documentación | 17/08/2026 | 21/08/2026 | 4
6 | Elicitación de requerimientos RF/RNF | Documentación | 16/08/2026 | 25/08/2026 | 9
7 | DER conceptual | Documentación | 22/08/2026 | 27/08/2026 | 5
8 | DER lógico — modelo relacional | Documentación | 25/08/2026 | 30/08/2026 | 5
9 | Diagrama UML de clases | Documentación | 23/08/2026 | 29/08/2026 | 6
10 | Diagrama UML de casos de uso | Documentación | 24/08/2026 | 30/08/2026 | 6
11 | Diagrama UML de secuencia | Documentación | 27/08/2026 | 02/09/2026 | 6
12 | Revisión y armado del documento de entrega | Documentación | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 2
13 | Análisis del módulo 1 | Módulo 1 — Clientes | 05/09/2026 | 10/09/2026 | 5
14 | Diseño e implementación de BD | Módulo 1 — Clientes | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 7
15 | Alta, edición y baja de clientes (RF-01/02) | Módulo 1 — Clientes | 12/09/2026 | 21/09/2026 | 9
16 | Búsqueda de clientes (RF-03) | Módulo 1 — Clientes | 17/09/2026 | 23/09/2026 | 6
17 | Gestión de catálogo de planes (RF-04) | Módulo 1 — Clientes | 20/09/2026 | 26/09/2026 | 6
18 | Cuenta corriente e historial (RF-05/06) | Módulo 1 — Clientes | 23/09/2026 | 30/09/2026 | 7
19 | Módulo de usuarios y accesos (RF-29/30) | Módulo 1 — Clientes | 26/09/2026 | 01/10/2026 | 5
20 | Pruebas del módulo 1 | Módulo 1 — Clientes | 28/09/2026 | 01/10/2026 | 3
21 | Documentación del módulo 1 | Módulo 1 — Clientes | 28/09/2026 | 02/10/2026 | 4
22 | Manual de usuario — módulo 1 | Módulo 1 — Clientes | 30/09/2026 | 02/10/2026 | 2
23 | Video tutorial — módulo 1 | Módulo 1 — Clientes | 30/09/2026 | 02/10/2026 | 2
24 | Video general del sistema | Módulo 1 — Clientes | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 1
25 | Análisis del módulo 2 | Módulo 2 — Bot WhatsApp | 03/10/2026 | 07/10/2026 | 4
26 | Integración WhatsApp API (RF-07) | Módulo 2 — Bot WhatsApp | 06/10/2026 | 13/10/2026 | 7
27 | Bot conversacional, IA e historial de mensajes (RF-08/13) | Módulo 2 — Bot WhatsApp | 12/10/2026 | 21/10/2026 | 9
28 | Identificación del cliente (RF-09) | Módulo 2 — Bot WhatsApp | 14/10/2026 | 19/10/2026 | 5
29 | Consulta estado de cuenta vía bot (RF-10) | Módulo 2 — Bot WhatsApp | 16/10/2026 | 22/10/2026 | 6
30 | Registro de reclamos vía bot (RF-11) | Módulo 2 — Bot WhatsApp | 19/10/2026 | 25/10/2026 | 6
31 | Escalado de conversación a usuario interno (RF-12) | Módulo 2 — Bot WhatsApp | 22/10/2026 | 27/10/2026 | 5
32 | Pruebas del módulo 2 | Módulo 2 — Bot WhatsApp | 25/10/2026 | 29/10/2026 | 4
33 | Documentación del módulo 2 | Módulo 2 — Bot WhatsApp | 25/10/2026 | 30/10/2026 | 5
34 | Manual de usuario — módulo 2 | Módulo 2 — Bot WhatsApp | 28/10/2026 | 30/10/2026 | 2
35 | Video tutorial — módulo 2 | Módulo 2 — Bot WhatsApp | 28/10/2026 | 30/10/2026 | 2
36 | Video general del sistema actualizado | Módulo 2 — Bot WhatsApp | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 1
37 | Conciliación de pagos + OCR (RF-14 a 20) | Módulo 3-5 + Final | 31/10/2026 | 06/11/2026 | 6
38 | Soporte técnico / tickets (RF-21 a 24) | Módulo 3-5 + Final | 31/10/2026 | 06/11/2026 | 6
39 | Reportes y dashboard (RF-25 a 28) | Módulo 3-5 + Final | 04/11/2026 | 09/11/2026 | 5
40 | Pruebas integrales del sistema | Módulo 3-5 + Final | 08/11/2026 | 11/11/2026 | 3
41 | Documentación final completa | Módulo 3-5 + Final | 07/11/2026 | 12/11/2026 | 5
42 | Manual completo del sistema | Módulo 3-5 + Final | 09/11/2026 | 12/11/2026 | 3
43 | Video tutorial completo del sistema | Módulo 3-5 + Final | 09/11/2026 | 13/11/2026 | 4
44 | Video final del sistema completo | Módulo 3-5 + Final | 10/11/2026 | 13/11/2026 | 3
Hitos del proyecto — todos los viernes
N° | Hito | Tipo | Fecha (viernes)
1 | Avance 1 21/08 | Avance (viernes s/nota) | 21/08/2026
2 | Entrega 1 04/09 | Entrega (viernes c/nota) | 04/09/2026
3 | Avance 2 18/09 | Avance (viernes s/nota) | 18/09/2026
4 | Entrega 2 02/10 | Entrega (viernes c/nota) | 02/10/2026
5 | Avance 3 16/10 | Avance (viernes s/nota) | 16/10/2026
6 | Entrega 3 30/10 | Entrega (viernes c/nota) | 30/10/2026
7 | Entrega Final 13/11 | Entrega (viernes c/nota) | 13/11/2026