## Gantt Visual
Diagrama de Gantt — Sistema de Gestión Villafañe Wifi — Seminario de Integración 2026
Belazquez & Serrano · Licenciatura en Sistemas de Información · UCP Sede Formosa
# | Actividad / Tarea | 14/08 | Avance 1 | 28/08 | Entrega 1 | 11/09 | Avance 2 | 25/09 | Entrega 2 | 09/10 | Avance 3 | 23/10 | Entrega 3 | 06/11 | Entrega Final
Fase 1 — Etapa inicial y documentación previa (Culmina 21/08)
1 | Formación del equipo y selección de la empresa cliente
2 | Relevamiento de la empresa y entrevistas iniciales
3 | Introducción, contexto y justificación del sistema
4 | Ciclo de vida del sistema (modelo incremental)
5 | Elicitación de requerimientos funcionales y no funcionales
6 | Diseño de modelo conceptual de base de datos (DER Conceptual)
7 | Diseño de modelo lógico relacional (DER Lógico)
8 | Diagrama UML de clases del sistema
9 | Diagramas UML de casos de uso (Módulos 1 y 6)
10 | Diagramas UML de secuencia (Módulos 1 y 6)
11 | Documentación técnica inicial y consolidación (Avance 1)
Fase 2 — Módulo 1: Gestión de clientes + Módulo 6: Usuarios (Culmina 04/09)
12 | Revisión de diagramas de casos de uso, secuencia y clases (M1 y M6)
13 | Módulo 1: Diseño e implementación de base de datos relacional
14 | Módulo 1: Alta, modificación, baja y búsqueda de clientes (RF-01/02/03)
15 | Módulo 1: Gestión de catálogo de planes de internet (RF-04)
16 | Módulo 1: Consulta de cuenta corriente e historial de pagos (RF-05/06)
17 | Módulo 1: Generación automática de cuotas mensuales (RF-07)
18 | Módulo 1: Baja definitiva de servicio por mora acumulada (RF-08)
19 | Módulo 1: Gestión de cuentas bancarias y virtuales receptoras (RF-09)
20 | Módulo 6: Inicio y cierre de sesión seguro (RF-40/41)
21 | Módulo 6: Alta, edición y listado de usuarios del sistema (RF-42/43/44)
22 | Módulo 6: Cambio de contraseña y niveles de acceso por rol y área (RF-45/46)
23 | Pruebas funcionales de clientes, cuotas y usuarios
24 | Documentación técnica del módulo y actualización del informe (M1 y M6)
25 | Manual de usuario — módulo 1 y módulo 6
26 | Video tutorial — gestión de clientes y usuarios
27 | Video general del sistema en funcionamiento — Entrega 1
Fase 3 — Módulo 2: Bot de atención WhatsApp con IA (Culmina 18/09)
28 | Revisión de diagramas de casos de uso, secuencia y clases del bot (M2)
29 | Análisis de arquitectura del bot y configuración de Cloud API
30 | Recepción y respuesta automática de mensajes vía WhatsApp (RF-10)
31 | Reconocimiento de intención en lenguaje natural con IA (RF-11)
32 | Identificación automática del cliente en la conversación (RF-12)
33 | Consulta de estado de cuenta corriente vía bot (RF-13)
34 | Registro de reclamos y solicitudes de soporte técnico (RF-14)
35 | Escalado de conversación a usuario interno / operador (RF-15)
36 | Registro y persistencia del historial completo de chat (RF-16)
37 | Cierre formal de conversación por bot o empleado (RF-17)
38 | Notificación automática de vencimientos por WhatsApp (RF-18)
39 | Pruebas funcionales e integración con WhatsApp API
40 | Documentación técnica del bot y flujos conversacionales (M2)
41 | Manual de usuario — operación del bot y atención escalada
42 | Video tutorial — atención de clientes vía WhatsApp bot
43 | Video demostrativo del bot interactivo — Avance 2
Fase 3 — Módulo 3: Conciliación de pagos y OCR (Culmina 02/10)
44 | Revisión de diagramas de casos de uso, secuencia y clases de conciliación (M3)
45 | Análisis y diseño del motor OCR y flujo de comprobantes
46 | Recepción y envío de comprobantes vía WhatsApp bot (RF-19)
47 | Motor OCR: extracción automática de datos de comprobante (RF-20)
48 | Mecanismo de solicitud de reenvío ante fallo de OCR (RF-21)
49 | Algoritmo de detección y alerta de comprobante duplicado (RF-22)
50 | Bandeja web de conciliación y validación de pagos (RF-23)
51 | Interfaz de confirmación o rechazo de comprobante (RF-24)
52 | Actualización automática de cuenta corriente y cuotas (RF-25)
53 | Notificación al cliente del resultado del pago por WhatsApp (RF-26)
54 | Pruebas de precisión OCR y validación contable
55 | Documentación técnica de conciliación, OCR y actualización del informe (M3)
56 | Manual de usuario — conciliación de pagos y comprobantes
57 | Video tutorial — conciliación y lectura de comprobantes
58 | Video demostrativo del proceso completo de pago — Entrega 2
Fase 4 — Módulo 4: Soporte técnico y gestión de tickets (Culmina 16/10)
59 | Revisión de diagramas de casos de uso, secuencia y clases de soporte (M4)
60 | Análisis del flujo y ciclo de vida de tickets de soporte
61 | Generación de tickets desde bot o manualmente desde panel (RF-27)
62 | Visualización, búsqueda y filtrado de tickets en panel web (RF-28)
63 | Asignación automática y manual de tickets a técnicos (RF-29)
64 | Gestión de estados de ticket: pendiente, en proceso, resuelto (RF-30)
65 | Mecanismo de reapertura de tickets no solucionados (RF-31)
66 | Registro de notas técnicas y comentarios internos (RF-32)
67 | Visualización de la conversación de chat asociada al ticket (RF-33)
68 | Pruebas funcionales de gestión y resolución de tickets
69 | Documentación técnica del módulo de soporte y tickets (M4)
70 | Manual de usuario y video tutorial de soporte — Avance 3
Fase 4 — Módulo 5: Reportes estadísticos y dashboard (Culmina 30/10)
71 | Revisión de diagramas de casos de uso, secuencia y clases de reportes (M5)
72 | Análisis y especificación de métricas comerciales y de red
73 | Reporte de clientes activos al día y clientes en mora (RF-34)
74 | Reporte financiero de ingresos filtrable por período (RF-35)
75 | Reporte estadístico de tickets por estado y responsable (RF-36)
76 | Visualización de alertas de vencimiento y notificaciones (RF-37)
77 | Dashboard general interactivo con indicadores clave KPI (RF-38)
78 | Exportación de reportes en formatos PDF y Excel (RF-39)
79 | Pruebas de consistencia de métricas y generación de reportes
80 | Documentación técnica del módulo de reportes y dashboard (M5)
81 | Manual de usuario — indicadores y reportes ejecutivos
82 | Video tutorial y demostración ejecutiva — Entrega 3
Fase 5 — Cierre final del sistema y entrega completa (Culmina 13/11)
83 | Revisión y actualización integral de todos los diagramas UML del sistema
84 | Pruebas integrales de extremo a extremo de todo el sistema
85 | Ajustes finales de rendimiento, concurrencia y seguridad
86 | Consolidación de documentación técnica final completa y anexos
87 | Actualización de diccionario de datos BD, clases y manual administrador
88 | Manual de usuario integral de toda la plataforma
89 | Video tutorial integral del sistema completo
90 | Video final del sistema en funcionamiento — Entrega Final
▶ | Documentación continua — registro semanal del avance (toda la cursada)

## Datos del proyecto
Datos del Proyecto — Cronograma Completo de Requerimientos Funcionales e Hitos 2026
N° | Fase | Actividad / Tarea / Requerimiento Funcional (RF) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Días
1 | Fase 1 | Formación del equipo y selección de la empresa cliente | 10/08/2026 | 13/08/2026 | 4
2 | Fase 1 | Relevamiento de la empresa y entrevistas iniciales | 12/08/2026 | 15/08/2026 | 4
3 | Fase 1 | Introducción, contexto y justificación del sistema | 14/08/2026 | 17/08/2026 | 4
4 | Fase 1 | Ciclo de vida del sistema (modelo incremental) | 15/08/2026 | 18/08/2026 | 4
5 | Fase 1 | Elicitación de requerimientos funcionales y no funcionales | 16/08/2026 | 19/08/2026 | 4
6 | Fase 1 | Diseño de modelo conceptual de base de datos (DER Conceptual) | 17/08/2026 | 20/08/2026 | 4
7 | Fase 1 | Diseño de modelo lógico relacional (DER Lógico) | 18/08/2026 | 20/08/2026 | 3
8 | Fase 1 | Diagrama UML de clases del sistema | 18/08/2026 | 21/08/2026 | 4
9 | Fase 1 | Diagramas UML de casos de uso (Módulos 1 y 6) | 19/08/2026 | 21/08/2026 | 3
10 | Fase 1 | Diagramas UML de secuencia (Módulos 1 y 6) | 19/08/2026 | 21/08/2026 | 3
11 | Fase 1 | Documentación técnica inicial y consolidación (Avance 1) | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 2
12 | Fase 2 | Revisión de diagramas de casos de uso, secuencia y clases (M1 y M6) | 22/08/2026 | 24/08/2026 | 3
13 | Fase 2 | Módulo 1: Diseño e implementación de base de datos relacional | 23/08/2026 | 26/08/2026 | 4
14 | Fase 2 | Módulo 1: Alta, modificación, baja y búsqueda de clientes (RF-01/02/03) | 25/08/2026 | 28/08/2026 | 4
15 | Fase 2 | Módulo 1: Gestión de catálogo de planes de internet (RF-04) | 27/08/2026 | 30/08/2026 | 4
16 | Fase 2 | Módulo 1: Consulta de cuenta corriente e historial de pagos (RF-05/06) | 28/08/2026 | 01/09/2026 | 5
17 | Fase 2 | Módulo 1: Generación automática de cuotas mensuales (RF-07) | 29/08/2026 | 01/09/2026 | 4
18 | Fase 2 | Módulo 1: Baja definitiva de servicio por mora acumulada (RF-08) | 30/08/2026 | 02/09/2026 | 4
19 | Fase 2 | Módulo 1: Gestión de cuentas bancarias y virtuales receptoras (RF-09) | 31/08/2026 | 02/09/2026 | 3
20 | Fase 2 | Módulo 6: Inicio y cierre de sesión seguro (RF-40/41) | 30/08/2026 | 02/09/2026 | 4
21 | Fase 2 | Módulo 6: Alta, edición y listado de usuarios del sistema (RF-42/43/44) | 31/08/2026 | 03/09/2026 | 4
22 | Fase 2 | Módulo 6: Cambio de contraseña y niveles de acceso por rol y área (RF-45/46) | 01/09/2026 | 03/09/2026 | 3
23 | Fase 2 | Pruebas funcionales de clientes, cuotas y usuarios | 01/09/2026 | 03/09/2026 | 3
24 | Fase 2 | Documentación técnica del módulo y actualización del informe (M1 y M6) | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 3
25 | Fase 2 | Manual de usuario — módulo 1 y módulo 6 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 3
26 | Fase 2 | Video tutorial — gestión de clientes y usuarios | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 2
27 | Fase 2 | Video general del sistema en funcionamiento — Entrega 1 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 2
28 | Fase 3a | Revisión de diagramas de casos de uso, secuencia y clases del bot (M2) | 05/09/2026 | 07/09/2026 | 3
29 | Fase 3a | Análisis de arquitectura del bot y configuración de Cloud API | 06/09/2026 | 09/09/2026 | 4
30 | Fase 3a | Recepción y respuesta automática de mensajes vía WhatsApp (RF-10) | 08/09/2026 | 12/09/2026 | 5
31 | Fase 3a | Reconocimiento de intención en lenguaje natural con IA (RF-11) | 10/09/2026 | 14/09/2026 | 5
32 | Fase 3a | Identificación automática del cliente en la conversación (RF-12) | 12/09/2026 | 15/09/2026 | 4
33 | Fase 3a | Consulta de estado de cuenta corriente vía bot (RF-13) | 13/09/2026 | 16/09/2026 | 4
34 | Fase 3a | Registro de reclamos y solicitudes de soporte técnico (RF-14) | 14/09/2026 | 16/09/2026 | 3
35 | Fase 3a | Escalado de conversación a usuario interno / operador (RF-15) | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 3
36 | Fase 3a | Registro y persistencia del historial completo de chat (RF-16) | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 3
37 | Fase 3a | Cierre formal de conversación por bot o empleado (RF-17) | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 2
38 | Fase 3a | Notificación automática de vencimientos por WhatsApp (RF-18) | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 2
39 | Fase 3a | Pruebas funcionales e integración con WhatsApp API | 16/09/2026 | 18/09/2026 | 3
40 | Fase 3a | Documentación técnica del bot y flujos conversacionales (M2) | 16/09/2026 | 18/09/2026 | 3
41 | Fase 3a | Manual de usuario — operación del bot y atención escalada | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 2
42 | Fase 3a | Video tutorial — atención de clientes vía WhatsApp bot | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 2
43 | Fase 3a | Video demostrativo del bot interactivo — Avance 2 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 2
44 | Fase 3b | Revisión de diagramas de casos de uso, secuencia y clases de conciliación (M3) | 19/09/2026 | 21/09/2026 | 3
45 | Fase 3b | Análisis y diseño del motor OCR y flujo de comprobantes | 20/09/2026 | 23/09/2026 | 4
46 | Fase 3b | Recepción y envío de comprobantes vía WhatsApp bot (RF-19) | 22/09/2026 | 25/09/2026 | 4
47 | Fase 3b | Motor OCR: extracción automática de datos de comprobante (RF-20) | 23/09/2026 | 27/09/2026 | 5
48 | Fase 3b | Mecanismo de solicitud de reenvío ante fallo de OCR (RF-21) | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 4
49 | Fase 3b | Algoritmo de detección y alerta de comprobante duplicado (RF-22) | 26/09/2026 | 29/09/2026 | 4
50 | Fase 3b | Bandeja web de conciliación y validación de pagos (RF-23) | 27/09/2026 | 30/09/2026 | 4
51 | Fase 3b | Interfaz de confirmación o rechazo de comprobante (RF-24) | 28/09/2026 | 01/10/2026 | 4
52 | Fase 3b | Actualización automática de cuenta corriente y cuotas (RF-25) | 29/09/2026 | 01/10/2026 | 3
53 | Fase 3b | Notificación al cliente del resultado del pago por WhatsApp (RF-26) | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 2
54 | Fase 3b | Pruebas de precisión OCR y validación contable | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 2
55 | Fase 3b | Documentación técnica de conciliación, OCR y actualización del informe (M3) | 30/09/2026 | 02/10/2026 | 3
56 | Fase 3b | Manual de usuario — conciliación de pagos y comprobantes | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 2
57 | Fase 3b | Video tutorial — conciliación y lectura de comprobantes | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 2
58 | Fase 3b | Video demostrativo del proceso completo de pago — Entrega 2 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 2
59 | Fase 4a | Revisión de diagramas de casos de uso, secuencia y clases de soporte (M4) | 03/10/2026 | 05/10/2026 | 3
60 | Fase 4a | Análisis del flujo y ciclo de vida de tickets de soporte | 04/10/2026 | 07/10/2026 | 4
61 | Fase 4a | Generación de tickets desde bot o manualmente desde panel (RF-27) | 06/10/2026 | 10/10/2026 | 5
62 | Fase 4a | Visualización, búsqueda y filtrado de tickets en panel web (RF-28) | 08/10/2026 | 12/10/2026 | 5
63 | Fase 4a | Asignación automática y manual de tickets a técnicos (RF-29) | 10/10/2026 | 13/10/2026 | 4
64 | Fase 4a | Gestión de estados de ticket: pendiente, en proceso, resuelto (RF-30) | 11/10/2026 | 14/10/2026 | 4
65 | Fase 4a | Mecanismo de reapertura de tickets no solucionados (RF-31) | 12/10/2026 | 15/10/2026 | 4
66 | Fase 4a | Registro de notas técnicas y comentarios internos (RF-32) | 13/10/2026 | 15/10/2026 | 3
67 | Fase 4a | Visualización de la conversación de chat asociada al ticket (RF-33) | 14/10/2026 | 16/10/2026 | 3
68 | Fase 4a | Pruebas funcionales de gestión y resolución de tickets | 14/10/2026 | 16/10/2026 | 3
69 | Fase 4a | Documentación técnica del módulo de soporte y tickets (M4) | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 2
70 | Fase 4a | Manual de usuario y video tutorial de soporte — Avance 3 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 2
71 | Fase 4b | Revisión de diagramas de casos de uso, secuencia y clases de reportes (M5) | 17/10/2026 | 19/10/2026 | 3
72 | Fase 4b | Análisis y especificación de métricas comerciales y de red | 18/10/2026 | 21/10/2026 | 4
73 | Fase 4b | Reporte de clientes activos al día y clientes en mora (RF-34) | 20/10/2026 | 24/10/2026 | 5
74 | Fase 4b | Reporte financiero de ingresos filtrable por período (RF-35) | 22/10/2026 | 26/10/2026 | 5
75 | Fase 4b | Reporte estadístico de tickets por estado y responsable (RF-36) | 24/10/2026 | 27/10/2026 | 4
76 | Fase 4b | Visualización de alertas de vencimiento y notificaciones (RF-37) | 25/10/2026 | 28/10/2026 | 4
77 | Fase 4b | Dashboard general interactivo con indicadores clave KPI (RF-38) | 26/10/2026 | 29/10/2026 | 4
78 | Fase 4b | Exportación de reportes en formatos PDF y Excel (RF-39) | 27/10/2026 | 30/10/2026 | 4
79 | Fase 4b | Pruebas de consistencia de métricas y generación de reportes | 28/10/2026 | 30/10/2026 | 3
80 | Fase 4b | Documentación técnica del módulo de reportes y dashboard (M5) | 28/10/2026 | 30/10/2026 | 3
81 | Fase 4b | Manual de usuario — indicadores y reportes ejecutivos | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 2
82 | Fase 4b | Video tutorial y demostración ejecutiva — Entrega 3 | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 2
83 | Fase 5 | Revisión y actualización integral de todos los diagramas UML del sistema | 31/10/2026 | 03/11/2026 | 4
84 | Fase 5 | Pruebas integrales de extremo a extremo de todo el sistema | 02/11/2026 | 06/11/2026 | 5
85 | Fase 5 | Ajustes finales de rendimiento, concurrencia y seguridad | 05/11/2026 | 08/11/2026 | 4
86 | Fase 5 | Consolidación de documentación técnica final completa y anexos | 07/11/2026 | 11/11/2026 | 5
87 | Fase 5 | Actualización de diccionario de datos BD, clases y manual administrador | 09/11/2026 | 12/11/2026 | 4
88 | Fase 5 | Manual de usuario integral de toda la plataforma | 10/11/2026 | 12/11/2026 | 3
89 | Fase 5 | Video tutorial integral del sistema completo | 10/11/2026 | 13/11/2026 | 4
90 | Fase 5 | Video final del sistema en funcionamiento — Entrega Final | 11/11/2026 | 13/11/2026 | 3
91 | Transversal | Documentación continua — registro semanal del avance (toda la cursada) | 10/08/2026 | 13/11/2026 | 96
Hitos Oficiales — Avances y Entregas con Nota (Viernes)
N° | Tipo | Hito | Fecha | Detalle de Entrega
1 | Avance (s/nota) | Avance 1 | 21/08/2026 | Cierre Fase 1: Etapa inicial y documentación previa
2 | Entrega (c/nota) | Entrega 1 | 04/09/2026 | Cierre Fase 2: Módulo 1 (Clientes RF-01 a 09) + Módulo 6 (Usuarios RF-40 a 46)
3 | Avance (s/nota) | Avance 2 | 18/09/2026 | Cierre Fase 3a: Módulo 2 (Bot WhatsApp con IA RF-10 a 18)
4 | Entrega (c/nota) | Entrega 2 | 02/10/2026 | Cierre Fase 3b: Módulo 3 (Conciliación y OCR RF-19 a 26)
5 | Avance (s/nota) | Avance 3 | 16/10/2026 | Cierre Fase 4a: Módulo 4 (Soporte técnico y tickets RF-27 a 33)
6 | Entrega (c/nota) | Entrega 3 | 30/10/2026 | Cierre Fase 4b: Módulo 5 (Reportes y dashboard RF-34 a 39)
7 | Entrega (c/nota) | Entrega Final | 13/11/2026 | Cierre Fase 5: Cierre final del sistema, manual integral completo y video final